MI ICFES

Plataforma PWA de Predicción Saber 11 — Colombia

METODOLOGÍA HÍBRIDA SCRUM-DM

Cómo conviven Scrum y CRISP-DM sprint a sprint

Documento de Referencia del Proyecto  |  Maestría en Gerencia de Proyectos  |  2026

# 1. ¿Qué es Scrum-DM y por qué lo usamos?

Scrum-DM es la fusión operativa de dos frameworks complementarios para proyectos que combinan desarrollo de software y Machine Learning. No es una metodología nueva: es una forma de hacer correr a Scrum y CRISP-DM en paralelo, asignando a cada equipo sus responsabilidades sin bloquear al otro.

## 1.1  El problema que resuelve

En un proyecto de software con componente ML, surge una dependencia crítica: el frontend necesita el modelo entrenado (.pkl) para funcionar con datos reales, pero el equipo de ML necesita semanas de trabajo antes de entregarlo. Si usamos Scrum puro, el Dev queda bloqueado. Si usamos CRISP-DM puro, el frontend no avanza hasta que el modelo esté listo.

Solución Scrum-DM: el .pkl prototipo como puente El equipo ML genera un modelo_icfes_prototipo.pkl con datos sintéticos desde el Sprint 0. El equipo Dev construye TODA la aplicación sobre ese prototipo: formulario, gauge, LangChain, offline, PWA. En el Sprint 6, el equipo ML entrega el .pkl definitivo entrenado con datos reales del ICFES. El script update_model.py realiza el swap en menos de 30 minutos sin tocar el frontend. Resultado: cero bloqueo entre equipos, desarrollo paralelo desde el día 1.

## 1.2  Tabla comparativa de frameworks

| Dimensión | Scrum Puro | CRISP-DM Puro | Scrum-DM (Híbrido) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de trabajo | Sprints de 1-2 semanas | Fases secuenciales | Sprints con fases CRISP-DM embebidas |
| Roles | SM, PO, Dev Team | Analista, Científico | SM/PO + Dev + ML Scientist |
| Entregable por ciclo | Incremento funcional | Artefacto de datos/modelo | Código + modelo evolucionado |
| Gestión de bloqueos | Backlog refinement | Revisión de fase | Prototipo .pkl desacopla equipos |
| Adaptación a cambios | Alta (backlog) | Baja (proceso lineal) | Alta en Dev, media en ML |
| Validación | Demos al PO | Métricas del modelo | Demos + métricas de aceptación |
| Documentación | Mínima (ágil) | Exhaustiva | Balance: ADRs + user stories |

# 2. Arquitectura del Híbrido: Las Dos Pistas

El proyecto corre en dos pistas paralelas e independientes que se sincronizan en puntos específicos de cada sprint. Esta arquitectura es la clave de la metodología.

| 🖥️ PISTA DEV — Equipo de Desarrollo | 🧠 PISTA ML — Equipo de Machine Learning |
| --- | --- |
| Framework principal: Scrum ▸ Construye la PWA con Streamlit ▸ Usa .pkl prototipo desde el Sprint 0 ▸ No espera al equipo ML para avanzar ▸ Entrega incremento funcional cada sprint ▸ 2 horas/día asistido por Claude IA | Framework principal: CRISP-DM ▸ Procesa datos reales del ICFES ▸ Trabaja su propio ciclo de 6 fases ▸ Sincroniza artefactos en puntos definidos ▸ Entrega .pkl definitivo en Sprint 5/6 ▸ Métricas: R² ≥ 0.70, MAE ≤ 30 pts |
| 🔄 PUNTO DE SINCRONIZACIÓN: El .pkl es el único artefacto que cruza la frontera ML → Dev. El CSV ICFES NUNCA llega a producción. |  |

## 2.1  Fases CRISP-DM embebidas en los Sprints

La siguiente tabla muestra qué fase del ciclo CRISP-DM está activa en la pista ML durante cada Sprint, y qué artefacto produce para la pista Dev.

| Sprint | Fase CRISP-DM (ML) | Actividad ML | Actividad Dev (paralela) | Artefacto de sincronización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-0 | Business Understanding | KPIs, variables candidatas, .pkl prototipo sintético | Configuración entorno, estructura carpetas | .pkl prototipo → Dev usa desde día 1 |
| S-1 | Data Understanding | Descarga CSV, EDA, selección 12 variables | 5 páginas navegables, CSS, session_state | icfes_eda_report.md con 12 variables confirmadas |
| S-2 | Data Preparation + Modeling | Limpieza, encoding, RF/XGBoost, .pkl v0.2 | Formulario 9 preguntas, gauge Plotly | .pkl v0.2 para prueba en rama feature/ml-real |
| S-3 | Evaluation (Parte 1) | MAE/R²/RMSE, análisis subgrupos, feature importance | LangChain, semáforo, Pandas Agent | feature_importance.json para semáforo real |
| S-4 | Evaluation (Parte 2) | Datos resumen, bias del modelo, re-entrenamiento final | Observatorio, Mi Plan, LocalStorage | datos_resumen_icfes.csv para Observatorio |
| S-5 | Deployment | Validación final .pkl, update_model.py, entrega formal | PWA, URL pública, CI/CD, tests pytest | modelo_icfes_final.pkl — ENTREGA CRÍTICA |
| S-6 | Monitoring | Métricas finales, plan actualización semestral | Swap .pkl, docs, demo sustentación | v1.0 FINAL con modelo real en producción |

# 3. Sprint por Sprint: Las Dos Pistas en Detalle

Cada sprint se documenta con: eventos Scrum activos, tareas de la pista Dev, tareas de la pista ML, punto de sincronización y Definition of Done.

S-0 · Alistamiento del Entorno Días 1–3 CRISP-DM: Business Understanding ¦ Artefacto: v0.0 — Entorno listo

| 🖥️ Pista Dev (Scrum) T0.1–T0.2: Python 3.11, Git, VSCode, repo GitHub privado T0.3–T0.5: venv, estructura carpetas, requirements.txt (18 deps) T0.6–T0.7: Config archivos, .gitignore, .pkl prototipo en models/ T0.8–T0.9: app.py inicial, streamlit run, primer commit sin secrets | 🧠 Pista ML (CRISP-DM) ML-BU-1: Definición de KPIs: R² ≥ 0.70, MAE ≤ 30 pts, latencia < 200ms ML-BU-2: Inventario variables ICFES candidatas (50+) ML-BU-3: Restricciones: costo cero, RAM < 1GB pkl, mobile-first ML-BU-4: Generar modelo_icfes_prototipo.pkl con datos sintéticos |
| --- | --- |
| 📅 Eventos Scrum ▸ Sprint Planning (30 min): Definir criterios de entorno. ▸ Daily (5 min): avance configuración. ▸ Sprint Review (20 min): App visible en localhost. |  |

| 🔄 Punto de Sincronización El equipo de ML entrega el .pkl prototipo al equipo Dev. Este artefacto es la única interfaz entre las dos pistas. | ✅ Definition of Done App corre en localhost con .pkl prototipo. Repo en GitHub. Equipo ML con KPIs definidos. |
| --- | --- |

S-1 · App Base — 5 Páginas Días 4–8 CRISP-DM: Data Understanding ¦ Artefacto: v0.1 — App navegable local

| 🖥️ Pista Dev (Scrum) HU-01 / T1.1–T1.4: app.py + 5 páginas skeleton (Inicio, Simulador, Consejero, Observatorio, Mi Plan) T1.5–T1.7: CSS tema azul #003087, sidebar con iconos, mobile 430px T1.8–T1.9: session_state global con pipeline + metadata del .pkl prototipo T1.10: Commit: feat: S1 - 5 páginas navegables + session state | 🧠 Pista ML (CRISP-DM) HU-02 / ML-DU-1: Descarga CSV ICFES de datos.gov.co (Saber 11, año más reciente) ML-DU-2: EDA: histogramas, correlaciones, distribución PUNT_GLOBAL ML-DU-3: Selección preliminar de 12 variables predictoras clave ML-DU-4: Reporte EDA: outliers, nulos, cardinalidad de categóricas |
| --- | --- |
| 📅 Eventos Scrum ▸ Sprint Planning (30 min): HU-01, HU-02. ▸ Daily (5 min): avance estructura + EDA. ▸ Sprint Review + Retro (35 min): demo navegación. |  |

| 🔄 Punto de Sincronización ML entrega icfes_eda_report.md con las 12 variables seleccionadas. Dev confirma que coinciden con las 12 keys del .pkl prototipo. | ✅ Definition of Done 5 páginas navegables con .pkl prototipo. CSV ICFES descargado y EDA completado. |
| --- | --- |

S-2 · Formulario + Predicción ML Días 9–14 CRISP-DM: Data Preparation + Modeling ¦ Artefacto: v0.2 — Predicción con prototipo

| 🖥️ Pista Dev (Scrum) HU-03 / T2.1–T2.3: 9 preguntas (selectbox, radio, slider) en lenguaje coloquial colombiano HU-04 / T2.4–T2.5: Gauge chart Plotly (0–500, zonas rojo/amarillo/azul/verde), pipeline.predict() T2.6–T2.8: Feature importance, semáforo de variables, integración UI completa T2.9–T2.10: Prueba mobile 430px, commit: feat: S2 - formulario + gauge | 🧠 Pista ML (CRISP-DM) ML-DP-1: Limpieza: imputación nulos, remoción outliers, encoding categóricas ML-DP-2: Split train/test 80/20 estratificado, generación icfes_clean.csv (>100K filas) ML-MO-1: Entrenamiento RandomForest + XGBoost, validación cruzada k=5 ML-MO-2: Pipeline scikit-learn: ColumnTransformer + modelo. Serialización .pkl v0.2 |
| --- | --- |
| 📅 Eventos Scrum ▸ Sprint Planning (30 min): HU-03, HU-04. ▸ Daily (5 min): formulario → gauge. ▸ Sprint Review + Retro (35 min): demo predicción en vivo. |  |

| 🔄 Punto de Sincronización ML entrega pkl v0.2 (datos reales) al final del sprint. Dev lo prueba en rama feature/ml-real: si MAE < 30, se integra en S-6. | ✅ Definition of Done Predicción con .pkl prototipo funcionando en UI. ML con pipeline entrenado (datos reales, aún no integrado). |
| --- | --- |

S-3 · LangChain + Consejero IA Días 15–19 CRISP-DM: Evaluation (Parte 1) ¦ Artefacto: v0.3 — IA activa + semáforo

| 🖥️ Pista Dev (Scrum) HU-05 / T3.1–T3.3: LangChain + GPT-4o-mini: 3 recomendaciones personalizadas < 8s T3.4: Manejo errores API: st.error() si OpenAI falla, InMemoryCache HU-06 / T3.7: Semáforo feature importance: top-3 variables del perfil del estudiante HU-07 / T3.5–T3.6: Pandas DataFrame Agent sobre datos_resumen_icfes.csv | 🧠 Pista ML (CRISP-DM) ML-EV-1: Evaluación formal: MAE, RMSE, R² en set de prueba (datos reales) ML-EV-2: Análisis por subgrupos: estrato, zona rural/urbana, tipo colegio ML-EV-3: Feature importance global: ranking de las 12 variables ML-EV-4: Ajuste hiperparámetros si R² < 0.70 (GridSearchCV o Optuna) |
| --- | --- |
| 📅 Eventos Scrum ▸ Sprint Planning (30 min): HU-05, HU-06, HU-07. ▸ Daily (5 min): IA + semáforo. ▸ Sprint Review + Retro (35 min): demo consejero en vivo. |  |

| 🔄 Punto de Sincronización ML entrega feature_importance.json para alimentar el semáforo real. Dev integra sin cambiar la UI. | ✅ Definition of Done Consejero IA + semáforo funcionando. ML con métricas de evaluación documentadas. |
| --- | --- |

S-4 · Observatorio + Mi Plan Offline Días 20–23 CRISP-DM: Evaluation (Parte 2) ¦ Artefacto: v0.4 — Offline + Observatorio

| 🖥️ Pista Dev (Scrum) HU-08 / T4.1–T4.2: Observatorio: barras Plotly por departamento, filtro Oficial/No Oficial HU-10 / T4.3–T4.4: Mi Plan: 8 semanas generadas por LangChain, acordeón con checkboxes HU-11 / T4.5–T4.7: LocalStorage vía st.components: guardar plan offline, badge en vivo/offline T4.8: Commit: feat: S4 - observatorio + mi plan + offline | 🧠 Pista ML (CRISP-DM) ML-EV-5: Generar datos_resumen_icfes.csv (promedios por dpto, tipo colegio, zona) ML-EV-6: Validación cruzada regional: consistencia del modelo por departamento ML-EV-7: Documentar bias del modelo: variables socioeconómicas vs académicas ML-EV-8: Preparar modelo final: re-entrenar con 100% de datos (sin test split) |
| --- | --- |
| 📅 Eventos Scrum ▸ Sprint Planning (30 min): HU-08, HU-10, HU-11. ▸ Daily (5 min): observatorio + plan. ▸ Sprint Review + Retro (35 min): demo offline en celular. |  |

| 🔄 Punto de Sincronización ML entrega datos_resumen_icfes.csv para poblar el Observatorio con datos reales. Dev sustituye datos sintéticos. | ✅ Definition of Done App 100% funcional offline. ML con modelo final y datos_resumen_icfes.csv listos. |
| --- | --- |

S-5 · PWA + Deploy + URL Pública Días 24–27 CRISP-DM: Deployment ¦ Artefacto: v1.0 RC — URL pública + PWA instalable

| 🖥️ Pista Dev (Scrum) HU-12 / T5.1–T5.3: manifest.json + Service Worker Cache-First + iconos 192/512px HU-13 / T5.4: PWA instalable: Android (Chrome) e iOS (Safari) sin tienda de apps HU-15 / T5.5–T5.6: Deploy Streamlit Cloud: URL pública, secrets OpenAI, RAM < 1GB HU-17 / T5.7–T5.8: GitHub Actions CI/CD: pytest carga .pkl + rango 0-500 + MAE | 🧠 Pista ML (CRISP-DM) ML-DP-3: Validación final del .pkl definitivo: MAE ≤ 30 pts en set holdout ML-DP-4: Documentar pipeline completo: preprocesamiento + modelo + postproceso ML-DP-5: Preparar update_model.py para el swap en S-6 ML-DP-6: Entrega formal del .pkl definitivo al equipo Dev (branch: ml/modelo-final) |
| --- | --- |
| 📅 Eventos Scrum ▸ Sprint Planning (30 min): HU-12, HU-13, HU-15, HU-17. ▸ Daily (5 min): PWA + CI/CD. ▸ Sprint Review + Retro (35 min): demo instalación en celular real. |  |

| 🔄 Punto de Sincronización ENTREGA CRÍTICA: ML hace PR con modelo_icfes_final.pkl. Dev ejecuta update_model.py, valida en Streamlit Cloud, hace merge. | ✅ Definition of Done URL pública activa. PWA instalable en Android Chrome e iOS Safari. CI/CD corriendo. .pkl definitivo entregado por ML. |
| --- | --- |

S-6 · Cierre — Swap .pkl + Demo Final Días 28–30 CRISP-DM: Monitoring ¦ Artefacto: v1.0 FINAL — Sustentación Maestría

| 🖥️ Pista Dev (Scrum) HU-19 / T6.1–T6.3: update_model.py: validación MAE + backup .pkl anterior + reemplazo T6.3: Validar en Streamlit Cloud con modelo real: predicciones coherentes HU-20 / T6.4–T6.5: README.md completo, video demo 3–5 min, arquitectura actualizada HU-21 / T6.6–T6.8: Ensayo demo, git tag v1.0.0, checklist sustentación | 🧠 Pista ML (CRISP-DM) ML-MO-3: Soporte técnico al swap: disponibles para preguntas durante integración ML-MO-4: Documentar métricas finales: MAE, R², accuracy categórico, F1 por categoría ML-MO-5: Plan de actualización futura del modelo (semestral con nuevos datos ICFES) ML-MO-6: Participación en la sustentación: sección del proceso CRISP-DM |
| --- | --- |
| 📅 Eventos Scrum ▸ Sprint Planning (30 min): HU-19, HU-20, HU-21. ▸ Daily (5 min): docs + ensayo demo. ▸ Sprint Review FINAL (30 min): sustentación ante jurados. |  |

| 🔄 Punto de Sincronización Swap completo: modelo prototipo → modelo real ICFES. Jurados verifican predicción con datos reales en celular físico. | ✅ Definition of Done v1.0 final con .pkl real en producción. Documentación completa. Demo lista para jurados. |
| --- | --- |

# 4. Flujo de Artefactos: Cómo Evoluciona el .pkl

El artefacto central que conecta las dos pistas es el archivo .pkl (modelo serializado). Este es su ciclo de vida completo a lo largo de los 30 días.

| Sprint | Versión .pkl | Origen | Datos | Estado en producción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-0 | modelo_icfes_prototipo.pkl | Equipo ML (datos sintéticos) | Sintéticos (aleatorios) | Dev: usa desde día 1 |
| S-1 → S-4 | modelo_icfes_prototipo.pkl | Sin cambios | Sintéticos | Dev: toda la app sobre este |
| S-2 (branch) | modelo_icfes_v02.pkl | ML: primer entrenamiento real | CSV ICFES real | Solo en feature/ml-real (no prod) |
| S-5 (PR) | modelo_icfes_final.pkl | ML: entrenamiento completo | CSV ICFES 100% | PR listo para merge en S-6 |
| S-6 (swap) | modelo_icfes_final.pkl | update_model.py auto-valida | CSV ICFES real + holdout | PRODUCCIÓN — URL pública |

Regla de oro del artefacto .pkl 1. El .pkl prototipo NUNCA bloquea el desarrollo: el Dev trabaja con datos sintéticos desde el día 1. 2. El .pkl definitivo NUNCA entra directo a producción: siempre pasa por update_model.py que valida MAE ≤ 30 pts. 3. El CSV ICFES NUNCA cruza la frontera hacia producción: solo el .pkl serializado. 4. El swap se puede revertir: update_model.py hace backup automático del .pkl anterior con fecha.

# 5. Sprint 5 en Detalle: PWA Instalable sin Tienda de Apps

Este sprint merece atención especial porque implementa el entregable que más difiere de la versión original del proyecto: en lugar de publicar en Google Play Store via TWA/Bubblewrap, la app se despliega en URL pública y es instalable directamente desde el navegador.

Decisión de alcance aprobada en Acta de Inicio v2 ANTES: Empaquetado .AAB + publicación en Google Play Store (TWA + Bubblewrap) — USD $25. AHORA: PWA desplegada en URL pública (Streamlit Cloud), instalable en Android (Chrome) e iOS (Safari) sin tiendas de aplicaciones — USD $0. JUSTIFICACIÓN: Los jurados pueden verificar la instalación en sus celulares en tiempo real durante la sustentación. VENTAJA TÉCNICA: Una PWA correctamente configurada demuestra mejor las capacidades de la tecnología que un APK empaquetado.

## 5.1  Qué se instala y cómo

|  | Android (Chrome 80+) | iOS (Safari 14+) |
| --- | --- | --- |
| Cómo instalar | Banner automático "Agregar a pantalla de inicio" al visitar la URL | Menú compartir → "Añadir a pantalla de inicio" en Safari |
| Resultado | Icono MI ICFES en el launcher (azul #003087) | Icono MI ICFES en la pantalla de inicio |
| Modo de apertura | Standalone (sin barra URL del navegador) | Standalone (sin barra URL del navegador) |
| Splash screen | Fondo azul #003087 automático | Definido en manifest.json |
| Funciona offline | Sí — Service Worker Cache-First | Sí — Service Worker Cache-First |
| Requisito técnico | manifest.json + SW registrado + HTTPS | manifest.json + SW registrado + HTTPS |
| Demo en sustentación | ✅ Verificable en tiempo real | ✅ Verificable en tiempo real |

## 5.2  Comparación con la alternativa descartada

| Aspecto | Google Play Store (descartado) | PWA URL Pública (elegido) ✅ |
| --- | --- | --- |
| Costo | USD $25 (cuenta developer) | USD $0 |
| Tiempo de proceso | 2–7 días (revisión Google) | < 30 minutos |
| Riesgo de rechazo | Sí — política cambiante | Cero |
| Demo en sustentación | Depende de aprobación previa | En tiempo real, sin depender de tiendas |
| Instalación iOS | No disponible via Play Store | Sí — Safari iOS 14+ |
| Actualización del modelo | Nueva versión requiere re-publicación | Inmediata vía git push + CI/CD |
| Complejidad técnica | Alta (Bubblewrap, firma APK, TWA) | Media (manifest.json + Service Worker) |

# 6. Eventos Scrum Adaptados al Equipo

Con un equipo pequeño y sprints cortos (3–6 días), los eventos Scrum se reducen en duración pero mantienen su propósito esencial.

| Evento | Duración | Cuándo | Qué produce |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 30 min | Día 1 del sprint | Lista de tareas del sprint, DoD confirmado, estimaciones actualizadas |
| Daily Standup (personal) | 5 min | Cada día al iniciar | 3 preguntas: ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿hay algún bloqueo? |
| Sprint Review | 20 min | Último día del sprint | Demo de lo que funciona. Captura de pantalla o video como evidencia |
| Retrospectiva | 15 min | Después del Review | Lo que funcionó, lo que no, UNA mejora para el próximo sprint |
| Backlog Refinement | 15 min | Mitad del sprint | HUs del próximo sprint revisadas, criterios ajustados |
| Sync ML↔Dev | 15 min | Al final de S-0, S-2, S-4, S-5 | Transferencia de artefacto (.pkl, CSV, JSON). Confirmación de contrato de datos |

# 7. Métricas de Éxito del Híbrido

| Métrica | Meta | Pista | Cómo medirla |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE del modelo ML | ≤ 30 pts ICFES | 🧠 ML | pytest tests/test_modelo.py en cada push a main |
| R² del modelo ML | ≥ 0.70 | 🧠 ML | Reporte scikit-learn en evaluación Sprint 2-3 |
| Tiempo de carga app | < 4 seg en 4G | 🖥️ Dev | Chrome DevTools Lighthouse, modo móvil simulado |
| Tiempo predicción + IA | < 10 seg total | 🖥️ Dev | Cronómetro manual en demo de sustentación |
| Cobertura de tests | > 80% código crítico | 🖥️ Dev | pytest --cov con reporte HTML |
| PWA instalable Android | Chrome 80+ OK | 🖥️ Dev | Prueba en dispositivo Android físico real |
| PWA instalable iOS | Safari 14+ OK | 🖥️ Dev | Prueba en iPhone/iPad físico real |
| URL pública disponible | > 99% durante demo | 🖥️ Dev | Backup activo en Hugging Face Spaces |
| Swap .pkl exitoso | < 30 min, sin downtime | 🔄 Sync | Tiempo medido desde PR hasta URL activa con modelo real |
| Commits descriptivos | > 25 commits | 🖥️ Dev | git log --oneline ¦ wc -l |
| HUs completadas | 22 de 22 (100%) | 🔄 Ambos | Backlog actualizado con estado Done |

# 8. Principios que Guían el Proyecto

| 🧪 Prototipo primero | El .pkl prototipo (datos sintéticos) permite construir el frontend completo sin esperar al equipo ML. Cero bloqueos desde el Sprint 0. |
| --- | --- |
| 🔒 Separación de capas | El CSV ICFES NUNCA llega al dispositivo del usuario. El .pkl es el único artefacto que cruza la frontera ML → producción. |
| 📱 Mobile-first siempre | Cada pantalla se prueba en Chrome DevTools a 430px antes de darse por aceptada. La PWA es el producto, no un add-on. |
| 🤖 IA como copiloto | Claude genera código, revisa arquitectura, produce documentación. El desarrollador dirige, valida y hace commit. La decisión siempre es humana. |
| ✅ Cero deuda técnica de entorno | Sprint 0 completo antes de escribir una sola línea de código del producto. Un entorno roto destruye sprints. |
| 🔄 Swap = el momento de la verdad | El Sprint 6 es cuando el proyecto pasa de "funciona con datos sintéticos" a "funciona con datos reales del ICFES". Todo lo anterior lo prepara. |
| 🌐 URL pública = el entregable real | El objetivo del Sprint 5 no es publicar en ninguna tienda: es que cualquier jurado pueda abrir la URL en su celular e instalar la app en 30 segundos. |

MI ICFES — Metodología Híbrida Scrum-DM  |  Maestría en Gerencia de Proyectos  |  Versión 2.0  |  Marzo 2026