MI ICFES

Plataforma PWA de Prediccion Saber 11 — Colombia

METODOLOGIA HIBRIDA SCRUM-DM

Backlog Completo  |  42 Dias Calendario  |  Historias de Usuario  |  PlantUML

Con colaboracion de IA (Claude)  |  1 Desarrollador  |  2h/dia

# 1  Metodologia Hibrida Scrum-DM

Scrum-DM es la fusion de dos frameworks complementarios: Scrum para la gestion agil del proyecto y CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) para el proceso de ciencia de datos. Esta hibridacion es la respuesta metodologica correcta cuando un proyecto de software incluye un componente de Machine Learning, porque ni Scrum puro ni CRISP-DM puro son suficientes solos.

## 1.1 Por que una metodologia hibrida

Scrum asume que los requisitos pueden refinarse iterativamente y que cada Sprint produce software funcionando. CRISP-DM asume que el proceso de datos es ciclico y requiere fases de comprension antes de modelar. En MI ICFES, el equipo de ML necesita completar las fases de datos y modelado antes de que el frontend pueda ser funcional con datos reales. La hibridacion resuelve esta dependencia manteniendo la agilidad de Scrum.

| Dimension | Scrum puro | CRISP-DM puro | Scrum-DM (hibrido) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de trabajo | Sprints de 2 semanas | Fases secuenciales | Sprints con fases CRISP-DM embebidas |
| Roles | SM, PO, Dev Team | Analista, Cientifico | SM/PO + Dev + ML Scientist |
| Entregable por ciclo | Incremento funcional | Artefacto de datos/modelo | Codigo + modelo evolucionado |
| Adaptacion a cambios | Alta (backlog refinement) | Baja (proceso lineal) | Alta en frontend, media en ML |
| Documentacion | Minima (agil) | Exhaustiva | Balance: ADRs + user stories |
| Validacion | Demos al PO | Metricas del modelo | Demos + metricas aceptacion |

## 1.2 Fases CRISP-DM embebidas en los Sprints

| Fase CRISP-DM | Sprint MI ICFES | Actividad concreta |
| --- | --- | --- |
| Business Understanding | Sprint 0 | Definicion de KPIs, variables predictoras, restricciones (costo cero, movil-first) |
| Data Understanding | Sprint 1 | EDA del CSV ICFES, analisis de correlaciones, seleccion de 12 variables |
| Data Preparation | Sprint 1 | Limpieza, encoding, split train/test, generacion CSV resumido |
| Modeling | Sprint 2 | Entrenamiento RF/XGBoost, validacion cruzada k=5, optimizacion MAE |
| Evaluation | Sprint 2-3 | Metricas MAE < 25 pts, R2 > 0.60, integracion con frontend |
| Deployment | Sprint 4 | Streamlit Cloud, GitHub Actions CI/CD, pruebas de carga |
| Monitoring | Sprint 6 | Metricas de uso, actualizacion del modelo con datos nuevos ICFES |

## 1.3 Principios que guian el proyecto

- Prototipo primero: El .pkl prototipo (datos sinteticos) permite desarrollar el frontend completo sin esperar al equipo ML.

- Separacion de capas: El CSV ICFES NUNCA llega al dispositivo del usuario. El .pkl es el unico artefacto que cruza la frontera ML→produccion.

- Cero deuda tecnica de entorno: Sprint 0 completo antes de escribir una sola linea de codigo del producto.

- IA como copiloto: Claude genera codigo, revisa arquitectura, produce documentacion. El desarrollador dirige, valida y commit.

- Mobile-first: Cada pantalla se prueba en Chrome DevTools a 430px antes de darse por aceptada.

# 2  Product Backlog Completo — MI ICFES

El Product Backlog es la lista ordenada de todo lo que se necesita construir. Incluye 22 historias de usuario (HU) distribuidas en 7 sprints a lo largo de 42 dias calendario (Feb 9 – Mar 22, 2026). Sprint 0 fue ejecutado por el Product Owner en solitario (Feb 9-17); los Sprints 1-6 con el equipo completo (Feb 18 – Mar 22). Las prioridades siguen el modelo MoSCoW: Must Have, Should Have, Could Have.

| ID | Historia de Usuario (titulo) | Sprint | Prioridad | MoSCoW | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-00 | Alistamiento: entorno, repos, cuentas, .pkl cargado | S-0 | Critica | Must | 3 |  |
| HU-01 | Estructura base Streamlit 5 paginas navegables | S-1 | Alta | Must | 5 |  |
| HU-02 | Descarga y limpieza CSV ICFES (equipo ML) | S-1 | Alta | Must | 8 |  |
| HU-03 | Formulario 9 preguntas con validacion | S-2 | Alta | Must | 5 |  |
| HU-04 | Prediccion con gauge chart Plotly | S-2 | Alta | Must | 5 |  |
| HU-05 | Consejero IA — LangChain + GPT-4o-mini | S-3 | Alta | Must | 8 |  |
| HU-06 | Semaforo de variables criticas (feature importance) | S-3 | Alta | Must | 3 |  |
| HU-07 | Chat conversacional Pandas DataFrame Agent | S-3 | Media | Should | 5 |  |
| HU-08 | Observatorio: datos ICFES por departamento | S-4 | Media | Should | 5 |  |
| HU-09 | Dashboard Power BI embebido | S-4 | Baja | Could | 5 |  |
| HU-10 | Mi Plan: plan 8 semanas personalizado | S-4 | Alta | Must | 5 |  |
| HU-11 | Guardar plan offline en LocalStorage | S-4 | Alta | Must | 3 |  |
| HU-12 | PWA: manifest.json + service worker | S-5 | Alta | Must | 5 |  |
| HU-13 | PWA instalable en Android (Chrome) e iOS (Safari) | S-5 | Alta | Must | 3 |  |
| HU-14 | Compatibilidad movil 430px + modo oscuro | S-5 | Media | Should | 3 |  |
| HU-15 | Deploy en Streamlit Cloud (URL publica) | S-5 | Alta | Must | 3 |  |
| HU-16 | GitHub Actions CI/CD pipeline | S-5 | Alta | Must | 3 |  |
| HU-17 | Tests automatizados pytest (modelo + UI) | S-5 | Alta | Must | 5 |  |
| HU-18 | Rendimiento < 5 seg en 3G | S-5 | Alta | Must | 3 |  |
| HU-19 | Swap .pkl prototipo → definitivo (equipo ML) | S-6 | Alta | Must | 3 |  |
| HU-20 | Documentacion tecnica + README + video demo | S-6 | Alta | Must | 5 |  |
| HU-21 | Sustentacion: demo en vivo ante jurados | S-6 | Critica | Must | 3 |  |

Total Story Points: 104 puntos  |  Must Have: 18 historias  |  Should Have: 3 historias  |  Could Have: 1 historia

# 3  Sprints — Plan Real 42 Dias (Feb 9 – Mar 22, 2026)

El proyecto tiene una duracion real de 42 dias calendario (Feb 9 – Mar 22, 2026). El Sprint 0 fue ejecutado por el Product Owner / Cientifico de Datos en solitario (Feb 9-17), concibiendo la idea, definiendo KPIs y generando el .pkl prototipo. El equipo completo (Scrum Master + Desarrollador) se integro el 18 de febrero, iniciando en firme los Sprints 1-6. La sustentacion ante el jurado de maestria esta fijada para el 22 de marzo de 2026.

Distribucion real — 42 dias calendario (Feb 9 – Mar 22, 2026) Sprint 0 — Alistamiento (PO solo): Feb 9-17 (9 dias) — Business Understanding [COMPLETADO] Sprint 1 — App Base: Feb 18-22 (5 dias) — Data Understanding [COMPLETADO] Sprint 2 — Formulario + ML: Feb 23 – Mar 4 (10 dias) — Modeling [COMPLETADO] Sprint 3 — LangChain + IA: Mar 5-11 (7 dias) — Evaluation [EN CURSO] Sprint 4 — Observatorio + Plan: Mar 12-15 (4 dias) — Evaluation Sprint 5 — PWA + Deploy: Mar 16-19 (4 dias) — Deployment Sprint 6 — Cierre + Docs: Mar 20-22 (3 dias) — Monitoring [Sustentacion 22 Mar]

| S-0 | Alistamiento del Entorno | Feb 9-17 ¦ PO solo ¦ 9 dias | Business Understanding |
| --- | --- | --- | --- |

### Objetivo del Sprint

Que el entorno de desarrollo este 100% configurado y la app corra en localhost mostrando una pantalla de bienvenida con el .pkl prototipo cargado. CERO codigo de producto en este sprint.

### HU-00: Alistamiento completo del entorno

HU-00 Rol: Desarrollador Sprint: Sprint 0 Prioridad: Critica Como Desarrollador quiero tener el entorno configurado con Python, Git, VSCode, el .pkl cargado y la app corriendo en localhost antes de escribir codigo de producto Criterios de aceptacion: - python --version muestra 3.11.x en el terminal de VSCode. - Entorno virtual (venv) activo. Aparece (venv) en el prompt. - pip install -r requirements.txt completa sin errores (18 dependencias). - Repositorio mi-icfes creado en GitHub con rama main. - Carpetas: pages/, models/, data/, ai/, components/, pwa/, tests/ creadas. - modelo_icfes_prototipo.pkl y modelo_metadata.json en models/. - streamlit run app.py muestra pantalla de bienvenida en localhost:8501. - git push origin main exitoso. Commits visibles en GitHub. - .streamlit/secrets.toml en .gitignore (nunca en GitHub).

### Tareas tecnicas del Sprint 0

| Dia | Tarea | Descripcion | Verificacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 Feb | T0.1 — Python + Git | Instalar Python 3.11, configurar git config --global | python --version && git --version OK |
| 9 Feb | T0.2 — Repositorio | Crear repo GitHub, clonar local, abrir en VSCode | URL github.com/user/mi-icfes accesible |
| 10 Feb | T0.3 — Entorno virtual | python -m venv venv + activar + pip upgrade | (venv) en prompt, pip 23.x+ |
| 10 Feb | T0.4 — Estructura carpetas | Crear arbol de directorios completo del proyecto | ls muestra todas las carpetas |
| 10 Feb | T0.5 — Instalar deps | pip install -r requirements.txt | 4 imports de verificacion OK |
| 11 Feb | T0.6 — Config archivos | config.toml, secrets.toml, .gitignore con exclusiones | Archivos creados con contenido correcto |
| 11 Feb | T0.7 — Copiar .pkl | modelo_icfes_prototipo.pkl y metadata.json en models/ | ls models/ muestra ambos archivos |
| 11 Feb | T0.8 — app.py inicial | Crear app.py con cargar_modelo() y pantalla bienvenida | streamlit run app.py sin errores |
| 11 Feb | T0.9 — Primer commit | git add . && git commit && git push | Archivos visibles en GitHub (sin .pkl ni secrets) |

### Evento Scrum: Sprint 0 Review

Al final del Sprint 0 (Feb 17): compartir pantalla mostrando la app corriendo. Confirmar con el jurado/director que el entorno es el correcto. Definition of Done: app visible en localhost, .pkl cargado, repositorio activo.

| S-1 | App Base — 5 Paginas Navegables | Feb 18-22 ¦ Equipo completo ¦ 5 dias | Data Understanding |
| --- | --- | --- | --- |

### Objetivo del Sprint

Construir el esqueleto completo de la aplicacion con las 5 paginas navegables, la navegacion funcional entre ellas y el modelo .pkl cargado y accesible desde todas las paginas. Al final del Sprint 1 cualquier persona puede navegar la app aunque las paginas esten vacias.

HU-01 Rol: Desarrollador Frontend Sprint: Sprint 1 Prioridad: Alta Como Desarrollador Frontend quiero crear la estructura base de la aplicacion Streamlit con 5 paginas navegables para poder construir las funcionalidades sobre una base solida Criterios de aceptacion: - La app arranca sin errores con: streamlit run app.py - Existen 5 paginas en el menu lateral: Inicio, Simulador, Consejero, Observatorio, Mi Plan. - El .pkl prototipo se carga con @st.cache_resource al iniciar (una sola vez). - El pipeline y metadata estan disponibles en st.session_state en todas las paginas. - La app se ve correctamente en pantalla de 430px (Chrome DevTools simulacion movil). - El CSS personalizado establece la paleta de colores azul #003087. - git commit con mensaje "feat: S1 - estructura base 5 paginas".

HU-02 Rol: Cientifico de Datos (equipo ML) Sprint: Sprint 1 Prioridad: Alta Como Cientifico de Datos (equipo ML) quiero procesar el CSV descargado de datos.gov.co para generar el icfes_clean.csv y el datos_resumen_icfes.csv que usara el frontend Criterios de aceptacion: - Script preparar_datos.py ejecuta sin errores. - icfes_clean.csv tiene minimo 100.000 registros y 13 columnas (12 features + PUNT_GLOBAL). - datos_resumen_icfes.csv tiene promedios por departamento y tipo de colegio. Peso < 500 KB. - El script es reproducible: ejecutar 2 veces produce el mismo resultado. - NOTA: Esta HU la ejecuta el equipo ML. El frontend usa el .pkl prototipo mientras llega el definitivo.

### Tareas tecnicas del Sprint 1

| Dia | Tarea | Archivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Feb | T1.1 — app.py completo | app.py | Pantalla inicio con 3 metricas, boton a simulador |
| 18 Feb | T1.2 — CSS tema azul | app.py (st.markdown) | Paleta #003087, max-width 430px |
| 19 Feb | T1.3 — Simulador skeleton | pages/01_simulador.py | Pagina con placeholder "Formulario aqui" |
| 19 Feb | T1.4 — Consejero skeleton | pages/02_consejero.py | Pagina con placeholder "Chat aqui" |
| 20 Feb | T1.5 — Observatorio skeleton | pages/03_observatorio.py | Pagina con placeholder "Dashboard aqui" |
| 20 Feb | T1.6 — Mi Plan skeleton | pages/04_mi_plan.py | Pagina con placeholder "Plan aqui" |
| 21 Feb | T1.7 — Navegacion sidebar | app.py + pages | Menu lateral con iconos y nombres correctos |
| 21 Feb | T1.8 — Session state global | app.py | pipeline y metadata disponibles en st.session_state |
| 22 Feb | T1.9 — Vista movil | Chrome DevTools | App correcta a 430px sin scroll horizontal |
| 22 Feb | T1.10 — Commit Sprint 1 | git | feat: S1 - 5 paginas navegables + session state |

### Evento Scrum: Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1

Demo: navegar las 5 paginas del menu lateral. Mostrar que el .pkl carga en menos de 2 segundos. Mostrar la app en modo movil. Retrospectiva: anotar lo que funciono, lo que no, y ajustar la estimacion del Sprint 2.

| S-2 | Formulario + Prediccion ML | Feb 23 – Mar 4 ¦ Equipo completo ¦ 10 dias | Data Preparation + Modeling |
| --- | --- | --- | --- |

### Objetivo del Sprint

El estudiante puede completar el formulario de 9 preguntas y ver su puntaje ICFES estimado en un gauge chart (velocimetro) de Plotly. Este es el nucleo funcional del producto. Al final del Sprint 2 la app ya predice puntajes reales.

HU-03 Rol: Estudiante de grado 11 Sprint: Sprint 2 Prioridad: Alta Como Estudiante de grado 11 quiero ver el formulario de 9 preguntas con opciones claras para responder en menos de 2 minutos sin necesitar documentos Criterios de aceptacion: - El formulario tiene exactamente 9 preguntas con controles de seleccion (selectbox, radio, slider). - Las preguntas usan lenguaje coloquial colombiano (no el nombre tecnico del CSV). - Cada pregunta tiene un placeholder / ayuda contextual. - El boton "Calcular mi puntaje" esta al final, es prominente y tipo="primary". - El formulario funciona correctamente en pantalla movil 430px. - Ninguna pregunta tiene campo de texto libre (evita errores de entrada).

HU-04 Rol: Estudiante de grado 11 Sprint: Sprint 2 Prioridad: Alta Como Estudiante de grado 11 quiero ver mi puntaje ICFES estimado en un velocimetro despues de completar el formulario para entender donde estoy parado Criterios de aceptacion: - Al presionar Calcular aparece spinner "Analizando tu perfil..." durante 2-3 segundos. - El velocimetro Plotly muestra el puntaje de 0 a 500 con zonas coloreadas (rojo/amarillo/azul/verde). - Se muestra el rango probable: puntaje +/- 20 puntos (MAE del modelo prototipo). - Se muestra la categoria: Insuficiente / Minimo / Satisfactorio / Avanzado. - Se muestra el promedio nacional (259 pts) como referencia visual en el gauge. - El tiempo total desde click hasta resultado es menor a 5 segundos. - El resultado se guarda en st.session_state para no recalcular si el usuario navega.

### Tareas tecnicas del Sprint 2

| Dia | Tarea | Archivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 Feb | T2.1 — Formulario col1 | pages/01_simulador.py | Estrato, internet, computador, colegio, zona |
| 25 Feb | T2.2 — Formulario col2 | pages/01_simulador.py | Horas estudio, trabaja, edu padre, edu madre, libros |
| 25 Feb | T2.3 — Mapeo features | pages/01_simulador.py | Dict form_data con 12 keys del .pkl |
| 26 Feb | T2.4 — Gauge chart | components/gauge.py | Velocimetro Plotly 0-500 con zonas de color |
| 26 Feb | T2.5 — Logica prediccion | pages/01_simulador.py | pipeline.predict() + categorizar resultado |
| 28 Feb | T2.6 — Feature importance | pages/01_simulador.py | Top-3 variables del perfil identificadas |
| 28 Feb | T2.7 — Semaforo factores | components/semaforo.py | 3 barras con colores segun impacto |
| 2 Mar | T2.8 — Integracion UI | pages/01_simulador.py | Resultado completo: gauge + semaforo + texto |
| 2 Mar | T2.9 — Prueba movil | Chrome DevTools | Sin overflow, botones tactiles > 48px |
| 4 Mar | T2.10 — Commit Sprint 2 | git | feat: S2 - formulario + prediccion ML + gauge chart |

| S-3 | LangChain — Consejero IA + Chat | Mar 5-11 ¦ Equipo completo ¦ 7 dias | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- |

### Objetivo del Sprint

La aplicacion conecta con la API de OpenAI via LangChain para generar recomendaciones personalizadas basadas en el puntaje y perfil del estudiante. Ademas, el modulo Consejero permite hacer preguntas en lenguaje natural sobre los datos ICFES.

HU-05 Rol: Estudiante de grado 11 Sprint: Sprint 3 Prioridad: Alta Como Estudiante de grado 11 quiero recibir 3 recomendaciones personalizadas generadas por IA explicando mi resultado y como mejorar, en lenguaje colombiano coloquial Criterios de aceptacion: - LangChain llama a GPT-4o-mini con el perfil del estudiante y el puntaje predicho. - La respuesta incluye exactamente 3 recomendaciones numeradas. - Cada recomendacion menciona un recurso gratuito disponible en Colombia. - El lenguaje es coloquial, empatico, apropiado para un adolescente de 17 anos. - El tiempo de generacion es menor a 8 segundos. - Mientras genera, aparece spinner "El Consejero IA esta analizando tu perfil...". - El texto generado se guarda en st.session_state para no regenerar si el usuario navega. - Si la API key no esta configurada, muestra mensaje de error claro (no pantalla blanca).

HU-06 Rol: Desarrollador / Investigador Sprint: Sprint 3 Prioridad: Alta Como Desarrollador / Investigador quiero usar el semaforo de variables para ver cuales factores del perfil del estudiante tienen mayor impacto en su puntaje Criterios de aceptacion: - Se muestran las 3 variables mas importantes del perfil especifico (feature_importances_). - Cada variable tiene un color: rojo (alto impacto negativo), amarillo (medio), verde (positivo). - El nombre tecnico del CSV se traduce al nombre coloquial de la pregunta del formulario. - El semaforo es interactivo: al hacer hover muestra el valor del feature importance.

HU-07 Rol: Docente / Investigador Sprint: Sprint 3 Prioridad: Media Como Docente / Investigador quiero hacer preguntas en lenguaje natural sobre los datos del ICFES para obtener insights sin saber pandas ni SQL Criterios de aceptacion: - El chat usa Pandas DataFrame Agent de LangChain con el datos_resumen_icfes.csv. - Responde preguntas como: "Cual es el promedio por departamento?" o "Top 5 colegios en Valle?". - El historial del chat persiste en la sesion. - Si la pregunta no puede responderse con el CSV, el agente lo indica claramente. - Tiempo de respuesta menor a 15 segundos.

### Tareas tecnicas del Sprint 3

| Dia | Tarea | Archivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Mar | T3.1 — LangChain advisor | ai/langchain_advisor.py | funcion generar_consejo() completa con prompt |
| 5 Mar | T3.2 — API key setup | secrets.toml + prueba | LLM responde en prueba rapida |
| 6 Mar | T3.3 — Integrar en simulador | pages/01_simulador.py | Texto LangChain aparece bajo el gauge |
| 6 Mar | T3.4 — Manejo errores API | pages/01_simulador.py | st.error() si falla OpenAI, no pantalla blanca |
| 7 Mar | T3.5 — Pandas Agent | ai/pandas_agent.py | funcion crear_agente() con CSV resumido |
| 7 Mar | T3.6 — Pagina Consejero | pages/02_consejero.py | Chat UI con st.chat_message y historial |
| 9 Mar | T3.7 — Semaforo colores | components/semaforo.py | 3 barras Plotly con traduccion nombres |
| 9 Mar | T3.8 — InMemoryCache | ai/langchain_advisor.py | Cache LangChain evita llamadas duplicadas |
| 11 Mar | T3.9 — Pruebas end-to-end | Manual | Flujo completo: form -> prediccion -> consejo -> chat |
| 11 Mar | T3.10 — Commit Sprint 3 | git | feat: S3 - LangChain consejero + pandas agent |

| S-4 | Observatorio + Mi Plan Offline | Mar 12-15 ¦ Equipo completo ¦ 4 dias | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- |

### Objetivo del Sprint

Completar las dos pantallas restantes: el Observatorio con datos comparativos por departamento y graficas Plotly, y Mi Plan con el plan de 8 semanas personalizado guardado en LocalStorage para uso offline.

HU-10 Rol: Estudiante / Padre de familia Sprint: Sprint 4 Prioridad: Alta Como Estudiante / Padre de familia quiero ver un plan de accion personalizado de 8 semanas con actividades concretas para mejorar mi puntaje ICFES antes de la prueba Criterios de aceptacion: - El plan tiene 8 semanas con actividades especificas para las 3 areas de mayor impacto. - Cada semana tiene 3-5 actividades con recursos gratuitos y tiempo estimado. - El plan se genera con LangChain basado en el perfil y las variables criticas del estudiante. - El estudiante puede marcar actividades como completadas (checkbox). - El progreso se guarda en LocalStorage y persiste al recargar la app.

HU-11 Rol: Estudiante en zona rural Sprint: Sprint 4 Prioridad: Alta Como Estudiante en zona rural quiero que mi prediccion y plan de accion esten disponibles sin conexion a internet para consultarlos desde cualquier lugar Criterios de aceptacion: - Al presionar "Guardar mi plan" los datos se almacenan en LocalStorage del navegador. - Sin internet, la app muestra la ultima prediccion guardada con etiqueta "Guardado offline". - El plan completo (8 semanas) esta disponible offline. - Hay un indicador claro de cuando el contenido es "en vivo" vs "guardado offline".

HU-08 Rol: Docente / Investigador Sprint: Sprint 4 Prioridad: Media Como Docente / Investigador quiero ver el Observatorio con comparativas de puntajes ICFES por departamento y tipo de colegio para analizar la situacion regional Criterios de aceptacion: - La pagina muestra barras horizontales con puntaje promedio por departamento (Plotly). - Se puede filtrar por tipo de colegio (Oficial / No Oficial). - Los datos vienen del datos_resumen_icfes.csv (no del CSV completo). - El dashboard Power BI esta embebido via iframe si se configura la URL publica.

### Tareas tecnicas del Sprint 4

| Dia | Tarea | Archivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Mar | T4.1 — Grafica barras dpto | pages/03_observatorio.py | Barras horizontales Plotly por departamento |
| 12 Mar | T4.2 — Filtro tipo colegio | pages/03_observatorio.py | selectbox Oficial/No Oficial recalcula grafica |
| 13 Mar | T4.3 — Generar plan LangChain | pages/04_mi_plan.py | Plan 8 semanas texto estructurado del LLM |
| 13 Mar | T4.4 — UI plan semanal | pages/04_mi_plan.py | Acordeon por semana con checkboxes actividades |
| 14 Mar | T4.5 — LocalStorage guardar | pages/04_mi_plan.py | JS via st.components guarda plan + score |
| 14 Mar | T4.6 — LocalStorage leer | pages/04_mi_plan.py | JS lee LocalStorage y muestra estado offline |
| 15 Mar | T4.7 — Indicador offline | pages/04_mi_plan.py | Badge verde/amarillo segun disponibilidad |
| 15 Mar | T4.8 — Commit Sprint 4 | git | feat: S4 - observatorio + mi plan + offline |

| S-5 | PWA + Deploy + CI/CD | Mar 16-19 ¦ Equipo completo ¦ 4 dias | Deployment |
| --- | --- | --- | --- |

### Objetivo del Sprint

La app se convierte en una PWA instalable en Android (Chrome) e iOS (Safari), se despliega en Streamlit Community Cloud con una URL publica, y se configura el pipeline de CI/CD con GitHub Actions para despliegue automatico en cada push.

HU-12 Rol: Estudiante movil (Android / iOS) Sprint: Sprint 5 Prioridad: Alta Como Estudiante movil (Android / iOS) quiero instalar MI ICFES en mi celular (Android o iOS) desde el navegador sin ir a una tienda de apps, para acceder rapido con icono en la pantalla de inicio Criterios de aceptacion: - En Chrome Android o Safari iOS aparece el banner "Agregar a pantalla de inicio" o boton instalar. - Al instalar, aparece el icono de MI ICFES (azul #003087) en el launcher del celular. - La app abre en modo standalone (sin barra de URL del navegador). - La pantalla de carga (splash screen) tiene fondo azul #003087. - Probado en Android 8.0+ Chrome 80+ y en iOS 14+ Safari.

HU-15 Rol: Administrador del Proyecto Sprint: Sprint 5 Prioridad: Alta Como Administrador del Proyecto quiero que la app este publicada en una URL publica de Streamlit Cloud para que cualquier estudiante de Colombia pueda acceder sin instalar nada Criterios de aceptacion: - La URL https://mi-icfes.streamlit.app/ carga la app en menos de 4 segundos en 4G. - El modelo .pkl se carga sin errores en Streamlit Cloud (RAM < 1GB). - La API Key de OpenAI esta en Secrets de Streamlit Cloud (no en codigo). - GitHub Actions ejecuta tests en cada push y bloquea el deploy si fallan. - La app es accesible desde cualquier navegador sin instalar nada.

HU-17 Rol: Desarrollador Sprint: Sprint 5 Prioridad: Alta Como Desarrollador quiero tener tests automatizados que verifiquen que el modelo carga y predice correctamente antes de cada deploy Criterios de aceptacion: - tests/test_modelo.py verifica que el .pkl carga sin errores. - Verifica que la prediccion esta en rango 0-500. - Verifica que el MAE en el dataset de prueba es menor a 25 puntos. - pytest corre en GitHub Actions en cada push a main. - El workflow bloquea el merge si algun test falla.

### Tareas tecnicas del Sprint 5

| Dia | Tarea | Archivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Mar | T5.1 — manifest.json | pwa/manifest.json | Configuracion PWA con iconos y colores correctos |
| 16 Mar | T5.2 — Service Worker | pwa/sw.js | Cache-First strategy para recursos estaticos |
| 16 Mar | T5.3 — Iconos PWA | static/icon-192.png, icon-512.png | Iconos en tamanos correctos (Canva) |
| 17 Mar | T5.4 — Integrar streamlit-pwa | app.py | Banner de instalacion visible en Chrome Android y opcion en Safari iOS |
| 17 Mar | T5.5 — Deploy Streamlit Cloud | Streamlit Cloud dashboard | URL publica funcionando con .pkl cargado |
| 18 Mar | T5.6 — Secrets en Cloud | Streamlit Cloud Secrets | API Key OpenAI configurada, LangChain funciona |
| 18 Mar | T5.7 — GitHub Actions | /.github/workflows/ci.yml | Workflow de CI con pytest ejecutando correctamente |
| 18 Mar | T5.8 — Tests pytest | tests/test_modelo.py | 3 tests pasando: carga, rango, MAE |
| 19 Mar | T5.9 — Prueba PWA real | Celular Android / iPhone fisico | App instalada, abre standalone, funciona offline |
| 19 Mar | T5.10 — Commit Sprint 5 | git | feat: S5 - PWA instalable + URL publica + CI/CD |

| S-6 | Cierre — Docs + Swap .pkl + Demo | Mar 20-22 ¦ Equipo completo ¦ 3 dias | Monitoring |
| --- | --- | --- | --- |

### Objetivo del Sprint

Sprint de cierre. Se recibe el .pkl definitivo del equipo ML (con datos reales ICFES), se valida el swap, se completa la documentacion tecnica y se prepara la demo para la sustentacion de la maestria.

HU-19 Rol: Administrador del Proyecto Sprint: Sprint 6 Prioridad: Alta Como Administrador del Proyecto quiero reemplazar el modelo prototipo por el modelo definitivo con datos reales del ICFES sin afectar la aplicacion en produccion Criterios de aceptacion: - Script update_model.py valida el nuevo .pkl antes de reemplazar el actual. - El script verifica MAE < 25 en el dataset de prueba antes de aceptar el nuevo modelo. - Hace backup automatico del .pkl anterior con fecha en el nombre. - El deploy en Streamlit Cloud se actualiza automaticamente con git push. - El proceso completo toma menos de 30 minutos.

HU-20 Rol: Equipo del Proyecto Sprint: Sprint 6 Prioridad: Alta Como Equipo del Proyecto quiero tener el README y la documentacion tecnica completos y listos para la entrega de la maestria Criterios de aceptacion: - README.md en GitHub tiene instrucciones de instalacion y uso en menos de 15 pasos. - El documento de arquitectura tecnica esta actualizado con cambios de los Sprints 4-5. - Existe un video demo de 3-5 minutos mostrando el flujo completo del estudiante. - Las metricas finales del modelo (MAE, R2, Accuracy categorico) estan documentadas. - El repositorio tiene minimo 25 commits con mensajes descriptivos.

HU-21 Rol: Director / Jurado de Maestria Sprint: Sprint 6 Prioridad: Critica Como Director / Jurado de Maestria quiero ver una demostracion en vivo del producto completo funcionando en un celular (Android o iOS) para evaluar el impacto y la calidad tecnica Criterios de aceptacion: - La app corre en un celular Android o iOS real (no simulador) instalada desde el navegador sin tienda de apps. - El flujo completo dura menos de 5 minutos: formulario -> prediccion -> consejero -> plan. - El Consejero IA genera recomendaciones en tiempo real ante los jurados. - Se puede mostrar el codigo en GitHub y el pipeline de CI/CD ejecutandose. - Se puede mostrar el documento de arquitectura tecnica y esta metodologia.

### Tareas tecnicas del Sprint 6

| Dia | Tarea | Archivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Mar | T6.1 — Recibir .pkl definitivo | models/modelo_icfes.pkl | Archivo con datos reales ICFES del equipo ML |
| 20 Mar | T6.2 — Script swap modelo | update_model.py | Validacion MAE + backup + reemplazo automatico |
| 20 Mar | T6.3 — Validar en produccion | Streamlit Cloud | App con modelo real funcionando en URL publica |
| 21 Mar | T6.4 — README completo | README.md | Instrucciones de instalacion + arquitectura + creditos |
| 21 Mar | T6.5 — Grabar video demo | OBS Studio / Loom | Video 3-5 min del flujo completo en celular |
| 22 Mar | T6.6 — Preparar demo sustentacion | Presentacion / celular | Checklist: celular cargado, WiFi probado, URL lista |
| 22 Mar | T6.7 — Commit final | git | chore: v1.0 - version final sustentacion maestria |
| 22 Mar | T6.8 — Tag version | git | git tag v1.0.0 && git push origin v1.0.0 |

# 4  Resumen del Plan — 42 Dias Calendario (Feb 9 – Mar 22, 2026)

| Sprint | Nombre | Dias | HUs | Story Pts | CRISP-DM | Entregable DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-0 | Alistamiento | Feb 9-17 | HU-00 | 3 | Business Understanding | App en localhost, .pkl cargado, repo en GitHub |
| S-1 | App Base | Feb 18-22 | HU-01, HU-02 | 13 | Data Understanding | 5 paginas navegables, CSS correcto, movil OK |
| S-2 | Formulario + ML | Feb 23 - Mar 4 | HU-03, HU-04 | 10 | Modeling | Puntaje predicho con gauge Plotly funcionando |
| S-3 | LangChain + IA | Mar 5-11 | HU-05,06,07 | 16 | Evaluation | Consejero IA + semaforo + chat sobre datos |
| S-4 | Observatorio | Mar 12-15 | HU-08,09,10,11 | 18 | Evaluation | Observatorio + plan offline en LocalStorage |
| S-5 | PWA + Deploy | Mar 16-19 | HU-12-18 | 26 | Deployment | URL publica + PWA Android/iOS + CI/CD activo |
| S-6 | Cierre + Docs | Mar 20-22 | HU-19,20,21 | 11 | Monitoring | v1.0 con .pkl real + docs + demo grabada |

## Definition of Done (DoD) global

Una Historia de Usuario esta Done cuando: (1) el codigo esta en GitHub rama main, (2) los criterios de aceptacion estan verificados manualmente, (3) la pantalla funciona correctamente en Chrome DevTools a 430px, (4) no hay errores en el terminal de Streamlit, y (5) existe un commit con el formato "feat: HU-XX - descripcion"

# 5  Script PlantUML — Diagrama de Metodologia y Sprints

El siguiente script genera un diagrama completo de la metodologia Scrum-DM aplicada al proyecto MI ICFES. Incluye: fases CRISP-DM, eventos Scrum, sprints con sus historias de usuario, y el flujo temporal de 42 dias calendario (Feb 9 – Mar 22, 2026). Para visualizarlo: pegar el contenido en https://www.plantuml.com/plantuml/uml/

Como usar el script PlantUML Opcion 1 (mas rapido): Ir a https://www.plantuml.com/plantuml/uml/ Borrar el contenido de ejemplo y pegar el script completo. El diagrama se genera automaticamente al dejar de escribir. Opcion 2 (VSCode): Instalar extension "PlantUML" (jebbs.plantuml) Crear archivo mi_icfes_metodologia.puml Pegar el script y presionar Alt+D para previsualizar. Opcion 3 (exportar): En plantuml.com, usar el boton "PNG" o "SVG" para descargar.

Script PlantUML — MI ICFES Scrum-DM 42 Dias (Feb 9 – Mar 22, 2026)

@startuml MI_ICFES_Scrum_DM

' ================================================================

' MI ICFES - Diagrama de Metodologia Hibrida Scrum-DM

' 42 dias calendario | Feb 9 – Mar 22, 2026 | 7 Sprints | 22 Historias de Usuario

' ================================================================

!theme plain

skinparam backgroundColor #FAFAFA

skinparam defaultFontName Arial

skinparam defaultFontSize 11

skinparam ArrowColor #003087

skinparam ArrowThickness 1.5

skinparam package {

BackgroundColor #EEF3FF

BorderColor #003087

FontColor #003087

FontStyle bold

}

skinparam rectangle {

RoundCorner 8

}

' ================================================================

' LEYENDA DE CAPAS

' ================================================================

legend top right

|= Color |= Elemento |

| <#D1FAE5> | Sprint 0 - Alistamiento |

| <#DBEAFE> | Sprint 1 - App Base |

| <#FEF3C7> | Sprint 2 - Formulario + ML |

| <#FCE7F3> | Sprint 3 - LangChain IA |

| <#EDE9FE> | Sprint 4 - Observatorio |

| <#FFE4E6> | Sprint 5 - PWA + Deploy |

| <#E0F2FE> | Sprint 6 - Cierre |

endlegend

' ================================================================

' TITULO

' ================================================================

title

<b><size:18>MI ICFES - Metodologia Hibrida Scrum-DM</size></b>

42 Dias Calendario (Feb 9 – Mar 22, 2026) | Scrum-DM

Scrum (gestion agil) + CRISP-DM (proceso datos)

end title

' ================================================================

' FILA 1: FASES CRISP-DM (arriba)

' ================================================================

package "CRISP-DM — Proceso de Ciencia de Datos" {

rectangle "<b>Business\nUnderstanding</b>\nFeb 9-17" as BU #D1FAE5

rectangle "<b>Data\nUnderstanding</b>\nFeb 18-22" as DU #DBEAFE

rectangle "<b>Data\nPreparation</b>\nFeb 23-28" as DP #FEF3C7

rectangle "<b>Modeling</b>\nMar 1-4" as MO #FEF3C7

rectangle "<b>Evaluation</b>\nMar 5-15" as EV #FCE7F3

rectangle "<b>Deployment</b>\nMar 16-19" as DE #FFE4E6

rectangle "<b>Monitoring</b>\nMar 20-22" as MN #E0F2FE

BU -right-> DU : datos\nICFES

DU -right-> DP : CSV\nraw

DP -right-> MO : CSV\nclean

MO -right-> EV : .pkl\nprototipo

EV -right-> DE : .pkl\nvalidado

DE -right-> MN : URL\npublica

}

' ================================================================

' FILA 2: EVENTOS SCRUM

' ================================================================

package "SCRUM — Eventos por Sprint" {

rectangle "<<Planning>>\n<b>S-0 Planning</b>\n9 Feb (30 min)\nDefinir entorno" as P0 #D1FAE5

rectangle "<<Planning>>\n<b>S-1 Planning</b>\n18 Feb (30 min)\nHU-01, HU-02" as P1 #DBEAFE

rectangle "<<Planning>>\n<b>S-2 Planning</b>\n23 Feb (30 min)\nHU-03, HU-04" as P2 #FEF3C7

rectangle "<<Planning>>\n<b>S-3 Planning</b>\n5 Mar (30 min)\nHU-05,06,07" as P3 #FCE7F3

rectangle "<<Planning>>\n<b>S-4 Planning</b>\n12 Mar (30 min)\nHU-08 a 11" as P4 #EDE9FE

rectangle "<<Planning>>\n<b>S-5 Planning</b>\n16 Mar (30 min)\nHU-12 a 18" as P5 #FFE4E6

rectangle "<<Planning>>\n<b>S-6 Planning</b>\n20 Mar (30 min)\nHU-19,20,21" as P6 #E0F2FE

P0 -right-> P1

P1 -right-> P2

P2 -right-> P3

P3 -right-> P4

P4 -right-> P5

P5 -right-> P6

}

' ================================================================

' FILA 3: SPRINTS Y SUS HUs

' ================================================================

package "SPRINTS — Historias de Usuario e Incrementos" {

' --- SPRINT 0 ---

package "Sprint 0\nFeb 9-17" #D1FAE5 {

rectangle "HU-00\nAlistamiento\nentorno completo\n3 pts" as HU00 #D1FAE5

}

' --- SPRINT 1 ---

package "Sprint 1\nFeb 18-22" #DBEAFE {

rectangle "HU-01\n5 paginas\nnavegables\n5 pts" as HU01 #DBEAFE

rectangle "HU-02\nCSV ICFES\ncleaning\n8 pts" as HU02 #DBEAFE

HU01 -[hidden]right- HU02

}

' --- SPRINT 2 ---

package "Sprint 2\nFeb 23-Mar 4" #FEF3C7 {

rectangle "HU-03\nFormulario\n9 preguntas\n5 pts" as HU03 #FEF3C7

rectangle "HU-04\nPrediccion\nGauge Plotly\n5 pts" as HU04 #FEF3C7

HU03 -right-> HU04 : pipeline\n.predict()

}

' --- SPRINT 3 ---

package "Sprint 3\nMar 5-11" #FCE7F3 {

rectangle "HU-05\nLangChain\nConsejero IA\n8 pts" as HU05 #FCE7F3

rectangle "HU-06\nSemaforo\nfeatures\n3 pts" as HU06 #FCE7F3

rectangle "HU-07\nChat\nPandas Agent\n5 pts" as HU07 #FCE7F3

HU05 -[hidden]right- HU06

HU06 -[hidden]right- HU07

}

' --- SPRINT 4 ---

package "Sprint 4\nMar 12-15" #EDE9FE {

rectangle "HU-08\nObservatorio\ndatos ICFES\n5 pts" as HU08 #EDE9FE

rectangle "HU-10\nMi Plan\n8 semanas\n5 pts" as HU10 #EDE9FE

rectangle "HU-11\nLocalStorage\noffline\n3 pts" as HU11 #EDE9FE

HU08 -[hidden]right- HU10

HU10 -right-> HU11 : guardar\noffline

}

' --- SPRINT 5 ---

package "Sprint 5\nMar 16-19" #FFE4E6 {

rectangle "HU-12\nPWA manifest\n+ SW\n5 pts" as HU12 #FFE4E6

rectangle "HU-13\nInstalable\nAndroid\n3 pts" as HU13 #FFE4E6

rectangle "HU-15\nDeploy\nStreamlit Cloud\n3 pts" as HU15 #FFE4E6

rectangle "HU-17\nTests\npytest CI\n5 pts" as HU17 #FFE4E6

HU12 -right-> HU13

HU15 -right-> HU17

HU12 -[hidden]down- HU15

}

' --- SPRINT 6 ---

package "Sprint 6\nMar 20-22" #E0F2FE {

rectangle "HU-19\nSwap\n.pkl real\n3 pts" as HU19 #E0F2FE

rectangle "HU-20\nDocs\n+ README\n5 pts" as HU20 #E0F2FE

rectangle "HU-21\nDemo\nSustentacion\n3 pts" as HU21 #E0F2FE

HU19 -right-> HU20

HU20 -right-> HU21

}

}

' ================================================================

' FILA 4: ARTEFACTOS SCRUM

' ================================================================

package "Artefactos — Product Backlog e Incrementos" {

database "Product\nBacklog\n22 HUs\n104 pts" as PB #FFFBCC

rectangle "Incremento\nv0.1\nApp local" as I1 #DBEAFE

rectangle "Incremento\nv0.2\nPrediccion" as I2 #FEF3C7

rectangle "Incremento\nv0.3\nIA activa" as I3 #FCE7F3

rectangle "Incremento\nv0.4\nOffline" as I4 #EDE9FE

rectangle "Incremento\nv1.0\nURL publica" as I5 #FFE4E6

rectangle "<b>VERSION 1.0\nFINAL</b>\nSustentacion" as IF #E0F2FE

PB -right-> I1

I1 -right-> I2

I2 -right-> I3

I3 -right-> I4

I4 -right-> I5

I5 -right-> IF

}

' ================================================================

' ROLES

' ================================================================

actor "Desarrollador\n(tu)" as DEV #003087

actor "Claude\n(copiloto IA)" as AI #0044B8

actor "Equipo ML\n(externo)" as ML #059669

actor "Director\nMaestria" as DIR #6B21A8

DEV -right- AI : colaboracion\ndiaria 2h

ML -down-> HU02 : entrega\n.pkl real

DIR -down-> IF : sustentacion\nfinal

' ================================================================

' CONEXIONES ENTRE FILAS

' ================================================================

BU -down-> P0

DU -down-> P1

DP -down-> P2

MO -down-> P2

EV -down-> P3

DE -down-> P5

MN -down-> P6

P0 -down-> HU00

P1 -down-> HU01

P2 -down-> HU03

P3 -down-> HU05

P4 -down-> HU08

P5 -down-> HU12

P6 -down-> HU19

HU00 -down-> I1 : DoD OK

HU01 -down-> I1

HU02 -[dotted]down-> I2 : cuando\neste listo

HU04 -down-> I2 : DoD OK

HU07 -down-> I3 : DoD OK

HU11 -down-> I4 : DoD OK

HU17 -down-> I5 : DoD OK

HU21 -down-> IF : DoD OK

note bottom of ML

Entregan el .pkl definitivo

en Sprint 6 (dia 28).

Mientras tanto el frontend

usa el .pkl prototipo.

end note

note bottom of AI

Genera codigo, revisa

arquitectura, produce

documentos en cada sesion.

El dev dirige y valida.

end note

@enduml

Resultado esperado del diagrama PlantUML El diagrama tiene 4 filas horizontales: Fila 1: Las 7 fases CRISP-DM con sus dias correspondientes Fila 2: Los 7 eventos de Sprint Planning de Scrum Fila 3: Los sprints con sus historias de usuario agrupadas por color Fila 4: Los artefactos Scrum (Product Backlog e Incrementos) Los actores en los extremos muestran los roles: Desarrollador, Claude, Equipo ML, Director. Las flechas verticales conectan las fases CRISP-DM con los planning y los planning con las HUs. Las flechas horizontales en la fila de artefactos muestran la evolucion del producto v0.1 -> v1.0.

# 6  Notas de Gestion del Proyecto

## 6.1 Eventos Scrum adaptados a 1 desarrollador

| Evento Scrum | Duracion adaptada | Cuando | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 30 minutos | Primer dia de cada sprint | Revisar HUs del sprint, estimar tareas, definir DoD |
| Daily Standup | 5 minutos (personal) | Cada dia al iniciar | Que hice ayer, que hare hoy, hay algun bloqueo |
| Sprint Review | 20 minutos | Ultimo dia de cada sprint | Demo de lo que funciona, captura de pantalla o video |
| Retrospectiva | 15 minutos | Despues del Review | Lo que funciono, lo que no, una mejora para el proximo sprint |
| Backlog Refinement | 15 minutos | Mitad de cada sprint | Revisar HUs del proximo sprint, ajustar criterios |

## 6.2 Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| El .pkl definitivo llega tarde | Media | Alto | El Sprint 5 funciona 100% con el prototipo. El swap es el Sprint 6. |
| API Key OpenAI se agota | Baja | Medio | Tener credito suficiente ($5). Alternativa: Llama 3.1 gratuito en HF. |
| Streamlit Cloud rechaza el .pkl (>1GB) | Baja | Alto | Alternativa configurada: Hugging Face Spaces (16GB RAM). |
| Session en Claude se pierde | Media | Bajo | Este documento + los archivos generados permiten retomar en cualquier punto. |
| Bloqueo tecnico > 1 dia | Media | Medio | Preguntar a Claude con el error exacto. Nunca pasar 2 dias en el mismo bloqueo. |

## 6.3 Metricas de exito del proyecto

| Metrica | Meta | Como medirla |
| --- | --- | --- |
| MAE del modelo ML | < 25 puntos ICFES | pytest tests/test_modelo.py en cada push |
| Tiempo de carga app | < 4 segundos en 4G | Chrome DevTools Lighthouse, modo movil simulado |
| Tiempo prediccion + IA | < 10 segundos total | Cronometro manual en demo |
| Cobertura de tests | > 80% del codigo critico | pytest --cov con reporte HTML |
| App instalable | Android Chrome 80+ y iOS Safari 14+ OK | Prueba en dispositivo fisico real |
| Commits en GitHub | > 25 commits descriptivos | git log --oneline ¦ wc -l |
| HUs completadas | 22 de 22 (100%) | Backlog actualizado con estado Done |